## OT
OT :
Lien du Gloomaps : https://www.gloomaps.com/4wTZo7zFHr

## RACI
Lots | UGUEN | PRIEUR | LOUAISIL | SELLIER
Lot 3.1 : Création d'une facture |  |  | R
Lot 3.1.1 : Conception |  | R
Lot 3.1.1.1 : Maquette IHM du formulaire de création de la facture | I | RA | C | I
Lot 3.1.1.2 : Création du diagramme UML | I | RA | C | I
Lot 3.1.2 : Développement |  | R
Lot 3.1.2.1 : Dev de l'IHM | C | RA | I | C
Lot 3.1.2.2 : Implémentation du diagramme UML |  | RA | I
Lot 3.1.3 : Tests |  |  | R
Lot 3.1.3.1 : Tests unitaires |  | A | RA
Lot 3.1.3.2 : Tests d'intégration |  | A | RA
Lot 3.1.3.3 :Tests fonctionnels |  | A | RA
Lot 3.2 : Affichage d'une facture |  |  | R
Lot 3.2.1 : Conception |  |  |  | R
Lot 3.2.1.1 : Maquette IHM d'une facture | I | I | C | RA
Lot 3.2.1.2 : Diagramme UML | I | I | C | RA
Lot 3.2.2 : Developpement |  |  |  | R
Lot 3.2.2.1 : Dev de l'IHM | C | C | I | RA
Lot 3.2.2 : Dev du diagramme UML |  |  | I | RA
Lot 3.2.3 : Tests |  |  | R
Lot 3.2.3.1 : Tests unitaires |  |  | RA | A
Lot 3.2.3.2 : Tests d'intégration |  |  | RA | A
Lot 3.2.3.3 :Tests fonctionnels
Lot 3.3 : Affiche de la liste des factures |  |  | R
Lot 3.3.1 : Conception | R
Lot 3.3.1.1 Maquette IHM de la liste des factures | RA | I | C | I
Lot 3.3.1.1 Création du diagramme UML | RA | I | C | I
Lot 3.3.2 : Developpement | R
Lot 3.3.2.1 : Dev de l'IHM | RA | C | I | C
Lot 3.3.2.2 : Dev du diagramme UML | RA |  | I
Lot 3.3.3 : Tests |  |  | R
Lot 3.3.3.1 : Tests unitaires | A |  | RA
Lot 3.3.3.2 : Tests d'intégration | A |  | RA
Lot 3.3.3.3 : Tests fonctionnels | A |  | RA

## Charges
Estmation des charges en Homme/Jour
Lot | a | m | p | Estimation | Coût
Lot 3.1 : Création d'une facture |  |  |  | 9.5 | 4655
Lot 3.1.1 : Conception |  |  |  | 2.1667 | 1061.6667
Lot 3.1.1.1 : Maquette IHM du formulaire de création de la facture | 0.5 | 1 | 2 | 1.0833 | 530.8333
Lot 3.1.1.2 : Création du diagramme UML | 0.5 | 1 | 2 | 1.0833 | 530.8333
Lot 3.1.2 : Développement |  |  |  | 4.3333 | 2123.3333
Lot 3.1.2.1 : Dev de l'IHM | 1 | 2 | 5 | 2.3333 | 1143.3333
Lot 3.1.2.2 : Implémentation du diagramme UML | 1 | 2 | 3 | 2 | 980
Lot 3.1.3 : Tests |  |  |  | 3 | 1470
Lot 3.1.3.1 : Tests unitaires | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 490
Lot 3.1.3.2 : Tests d'intégration | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 490
Lot 3.1.3.3 : Tests fonctionnels | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 490
Lot 3.2 : Affichage d'une facture |  |  |  | 9.5 | 4655
Lot 3.2.1 : Conception |  |  |  | 2.1667 | 1061.6667
Lot 3.2.1.1 : Maquette IHM d'une facture | 0.5 | 1 | 2 | 1.0833 | 530.8333
Lot 3.2.1.2 : Diagramme UML | 0.5 | 1 | 2 | 1.0833 | 530.8333
Lot 3.2.2 : Developpement |  |  |  | 4.3333 | 2123.3333
Lot 3.2.2.1 : Dev de l'IHM | 1 | 2 | 5 | 2.3333 | 1143.3333
Lot 3.2.2 : Dev du diagramme UML | 1 | 2 | 3 | 2 | 980
Lot 3.2.3 : Tests |  |  |  | 3 | 1470
Lot 3.2.3.1 : Tests unitaires | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 490
Lot 3.2.3.2 : Tests d'intégration | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 490
Lot 3.2.3.3 :Tests fonctionnels | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 490
Lot 3.3 : Affiche de la liste des factures |  |  |  | 9.5 | 4655
Lot 3.3.1 : Conception |  |  |  | 2.1667 | 1061.6667
Lot 3.3.1.1 Maquette IHM de la liste des factures | 0.5 | 1 | 2 | 1.0833 | 530.8333
Lot 3.3.1.1 Création du diagramme UML | 0.5 | 1 | 2 | 1.0833 | 530.8333
Lot 3.3.2 : Developpement |  |  |  | 4.3333 | 2123.3333
Lot 3.3.2.1 : Dev de l'IHM | 1 | 2 | 5 | 2.3333 | 1143.3333
Lot 3.3.2.2 : Dev du diagramme UML | 1 | 2 | 3 | 2 | 980
Lot 3.3.3 : Tests |  |  |  | 3 | 1470
Lot 3.3.3.1 : Tests unitaires | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 490
Lot 3.3.3.2 : Tests d'intégration | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 490
Lot 3.3.3.3 : Tests fonctionnels | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 490
Total Projet |  |  |  | 28.5 | 13965